## Registro Daily
Integrante | Rol | Fecha | Dia | Mes | Tarea del Dia | Se termino la tarea?
Lucas Gardino | DBA | 24/04 | 24 | 4 | Corrección del MER-MR. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 24/04 | 24 | 4 | Decidir la arquitectura. | Hecho
Eduardo Salierno | DEV | 24/04 | 24 | 4 | Decidir la arquitectura. | Hecho
Federico Garcia | UX | 24/04 | 24 | 4 | Decidir la paleta de colores | Hecho
Federico Arce | PM | 24/04 | 24 | 4 | Armar el KANBAN. | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 30/04 | 30 | 4 | Corrección del MER-MR. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 30/04 | 30 | 4 | Tareas de UML | Hecho
Eduardo Salierno | DEV | 30/04 | 30 | 4 | Tareas de UML | Hecho
Federico Garcia | UX | 30/04 | 30 | 4 | Arranque de la pantalla 1. | En proceso.
Federico Arce | PM | 30/04 | 30 | 4 | KanBan | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 07/05 | 7 | 5 | Establecer tipos de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 07/05 | 7 | 5 | UML del Proyecto | En proceso.
Eduardo Salierno | DEV | 07/05 | 7 | 5 | UML del Proyecto | En proceso.
Federico Garcia | UX | 07/05 | 7 | 5 | Pantalla 1. | En proceso.
Federico Arce | PM | 07/05 | 7 | 5 | Actualización de GitHub | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 08/05 | 8 | 5 | Establecer tipos de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 08/05 | 8 | 5 | Ausente.
Eduardo Salierno | DEV | 08/05 | 8 | 5 | UML del Proyecto | Hecho
Federico Garcia | UX | 08/05 | 8 | 5 | Pantalla 1. | En proceso.
Federico Arce | PM | 08/05 | 8 | 5 | Actualización de GitHub | Hecho.
Lucas Gardino | DBA | 14/05 | 14 | 5 | KanBan | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 14/05 | 14 | 5 | UML del Proyecto | Hecho
Eduardo Salierno | DEV | 14/05 | 14 | 5 | UML del Proyecto | Hecho
Federico Garcia | UX | 14/05 | 14 | 5 | Pantalla 1. | En proceso.
Federico Arce | PM | 14/05 | 14 | 5 | KanBan | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 15/05 | 15 | 5 | KanBan | Hecho
Manuel Rende | DEV | 15/05 | 15 | 5 | UML del Proyecto | En proceso.
Eduardo Salierno | DEV | 15/05 | 15 | 5 | UML del Proyecto | En proceso.
Federico Garcia | UX | 15/05 | 15 | 5 | Pantalla 1. | En proceso.
Federico Arce | PM | 15/05 | 15 | 5 | KanBan | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 21/05 | 21 | 5 | KanBan | Hecho
Manuel Rende | DEV | 21/05 | 21 | 5 | Ausente.
Eduardo Salierno | DEV | 21/05 | 21 | 5 | UML del Proyecto | Hecho
Federico Garcia | UX | 21/05 | 21 | 5 | Pantalla 1. | Hecho
Federico Arce | PM | 21/05 | 21 | 5 | KanBan | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 22/05 | 22 | 5 | Sprint | Hecho
Manuel Rende | DEV | 22/05 | 22 | 5 | Sprint | Hecho
Eduardo Salierno | DEV | 22/05 | 22 | 5 | Sprint | Hecho
Federico Garcia | UX | 22/05 | 22 | 5 | Sprint | Hecho
Federico Arce | PM | 22/05 | 22 | 5 | Sprint | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 28/05 | 28 | 5 | Arranque de la base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 28/05 | 28 | 5 | Diseños de paginas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 28/05 | 28 | 5 | Testeo de las paginas | En proceso.
Federico Garcia | UX | 28/05 | 28 | 5 | Diseños de paginas. | En proceso.
Federico Arce | PM | 28/05 | 28 | 5 | Actualización de GitHub y Dailys. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 29/05 | 29 | 5 | Arranque de la base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 29/05 | 29 | 5 | Diseños de paginas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 29/05 | 29 | 5 | Testeo de las paginas | En proceso.
Federico Garcia | UX | 29/05 | 29 | 5 | Diseños de paginas. | En proceso.
Federico Arce | PM | 29/05 | 29 | 5 | Actualización de GitHub y Dailys. | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 04/06 | 4 | 6 | Base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 04/06 | 4 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 04/06 | 4 | 6 | Testeo de las paginas | En proceso.
Federico Garcia | UX | 04/06 | 4 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Federico Arce | PM | 04/06 | 4 | 6 | Github y Kanban. | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 05/06 | 5 | 6 | Base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 05/06 | 5 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 05/06 | 5 | 6 | Testeo de las paginas | Hecho
Federico Garcia | UX | 05/06 | 5 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Federico Arce | PM | 05/06 | 5 | 6 | Github y Kanban. | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 11/06 | 11 | 6 | Base de datos. | Hecho.
Manuel Rende | DEV | 11/06 | 11 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 11/06 | 11 | 6 | Reporte de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 11/06 | 11 | 6 | Diseños de paginas. | En proceso.
Federico Arce | PM | 11/06 | 11 | 6 | Actualizacion de kanban y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 12/06 | 12 | 6 | Conexión con SQL Lite | Hecho
Manuel Rende | DEV | 12/06 | 12 | 6 | Diseño del template de la pagina principal. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 12/06 | 12 | 6 | Reporte de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 12/06 | 12 | 6 | Mockups | En proceso.
Federico Arce | PM | 12/06 | 12 | 6 | Organización del sprint. | Hecho.
Lucas Gardino | DBA | 18/06 | 18 | 6 | Login y registros que interactuan con la base de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 18/06 | 18 | 6 | Diseño del template de la pagina principal. | Hecho.
Eduardo Salierno | Tester | 18/06 | 18 | 6 | Reporte de bugs. | Hecho.
Federico Garcia | UX | 18/06 | 18 | 6 | Mockups | En proceso.
Federico Arce | PM | 18/06 | 18 | 6 | Seguimiento de sprint y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 19/06 | 19 | 6 | Panel del administrador configurado para crear, modificar y eliminar registros de la base de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 19/06 | 19 | 6 | Trabajo del diseño del login. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 19/06 | 19 | 6 | Testeo de la pagina. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 19/06 | 19 | 6 | Mockups | En proceso.
Federico Arce | PM | 19/06 | 19 | 6 | Revision del avance del proyecto. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 25/06 | 25 | 6 | Formulario de solicitud para los usuarios para la obtencion del rol de la aplicacion. | Hecho.
Manuel Rende | DEV | 25/06 | 25 | 6 | Trabajo del diseño del login. | Hecho.
Eduardo Salierno | Tester | 25/06 | 25 | 6 | Reporte de bugs. | Hecho.
Federico Garcia | UX | 25/06 | 25 | 6 | Mockups | Hecho.
Federico Arce | PM | 25/06 | 25 | 6 | KanBan | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 26/06 | 26 | 6 | Presentacion del sprint
Manuel Rende | DEV | 26/06 | 26 | 6 | Presentacion del sprint
Eduardo Salierno | DEV | 26/06 | 26 | 6 | Presentacion del sprint
Federico Garcia | UX | 26/06 | 26 | 6 | Presentacion del sprint
Federico Arce | PM | 26/06 | 26 | 6 | Presentacion del sprint
Lucas Gardino | DBA | 02/07 | 2 | 7 | Optimización de consultas SQL. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 02/07 | 2 | 7 | Integración del login con la base de datos. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 02/07 | 2 | 7 | Testeo de la pagina. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 02/07 | 2 | 7 | Ajustes de diseño responsive. | En proceso.
Federico Arce | PM | 02/07 | 2 | 7 | Seguimiento de sprint y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 03/07 | 3 | 7 | Optimización de consultas SQL. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 03/07 | 3 | 7 | Integración del login con la base de datos. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 03/07 | 3 | 7 | Testeo de las paginas | Hecho
Federico Garcia | UX | 03/07 | 3 | 7 | Ajustes de diseño responsive. | Hecho
Federico Arce | PM | 03/07 | 3 | 7 | Presentacion del sprint | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 09/07 | 9 | 7 | Backup y respaldo de la base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 09/07 | 9 | 7 | Desarrollo del panel de reservas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 09/07 | 9 | 7 | Reporte de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 09/07 | 9 | 7 | Mockups de la pantalla de pagos. | En proceso.
Federico Arce | PM | 09/07 | 9 | 7 | Actualización de GitHub y Dailys. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 10/07 | 10 | 7 | Backup y respaldo de la base de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 10/07 | 10 | 7 | Desarrollo del panel de reservas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 10/07 | 10 | 7 | Reporte de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 10/07 | 10 | 7 | Mockups de la pantalla de pagos. | Hecho
Federico Arce | PM | 10/07 | 10 | 7 | KanBan | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 16/07 | 16 | 7 | Establecer relaciones entre tablas. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 16/07 | 16 | 7 | Conexión del panel de reservas con la base de datos. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 16/07 | 16 | 7 | Testeo de las paginas | En proceso.
Federico Garcia | UX | 16/07 | 16 | 7 | Diseño de la pantalla de pagos. | En proceso.
Federico Arce | PM | 16/07 | 16 | 7 | Seguimiento de sprint y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 17/07 | 17 | 7 | Establecer relaciones entre tablas. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 17/07 | 17 | 7 | Conexión del panel de reservas con la base de datos. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 17/07 | 17 | 7 | Testeo de las paginas | Hecho
Federico Garcia | UX | 17/07 | 17 | 7 | Diseño de la pantalla de pagos. | Hecho
Federico Arce | PM | 17/07 | 17 | 7 | Presentacion del sprint | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 23/07 | 23 | 7 | Ausente.
Manuel Rende | DEV | 23/07 | 23 | 7 | Corrección de bugs del módulo de reservas. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 23/07 | 23 | 7 | Corrección de bugs del módulo de reservas. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 23/07 | 23 | 7 | Ajustes de UX según feedback. | En proceso.
Federico Arce | PM | 23/07 | 23 | 7 | Actualización de GitHub y Dailys. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 24/07 | 24 | 7 | Documentación del modelo de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 24/07 | 24 | 7 | Módulo de reservas. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 24/07 | 24 | 7 | Corrección de bugs del módulo de reservas. | Hecho
Federico Garcia | UX | 24/07 | 24 | 7 | Ajustes de UX según feedback. | Hecho
Federico Arce | PM | 24/07 | 24 | 7 | KanBan | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 30/07 | 30 | 7 | Documentación del modelo de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 30/07 | 30 | 7 | Integración de pagos. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 30/07 | 30 | 7 | Documentacion de testing. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 30/07 | 30 | 7 | Mockups del panel de administrador. | En proceso.
Federico Arce | PM | 30/07 | 30 | 7 | Seguimiento de sprint y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 31/07 | 31 | 7 | Revisión de índices y performance. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 31/07 | 31 | 7 | Integración de pagos. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 31/07 | 31 | 7 | Documentacion de testing. | Hecho
Federico Garcia | UX | 31/07 | 31 | 7 | Mockups del panel de administrador. | Hecho
Federico Arce | PM | 31/07 | 31 | 7 | Presentacion del sprint | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 06/08 | 6 | 8 | Revisión de índices y performance. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 06/08 | 6 | 8 | Testing de integración. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 06/08 | 6 | 8 | Testing de integración. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 06/08 | 6 | 8 | Diseño del panel de administrador. | En proceso.
Federico Arce | PM | 06/08 | 6 | 8 | Actualización de GitHub y Dailys. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 07/08 | 7 | 8 | Ajustes finales de la base de datos. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 07/08 | 7 | 8 | Testing de integración. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 07/08 | 7 | 8 | Testing de integración. | Hecho
Federico Garcia | UX | 07/08 | 7 | 8 | Diseño del panel de administrador. | Hecho
Federico Arce | PM | 07/08 | 7 | 8 | KanBan | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 13/08 | 13 | 8 | Ajustes de la base de datos. | Hecho
Manuel Rende | DEV | 13/08 | 13 | 8 | Corrección de bugs. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 13/08 | 13 | 8 | Corrección de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 13/08 | 13 | 8 | Testeo de usabilidad. | En proceso.
Federico Arce | PM | 13/08 | 13 | 8 | Seguimiento de sprint y github. | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 14/08 | 14 | 8 | Preparación del entorno de producción. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 14/08 | 14 | 8 | Corrección de bugs. | Hecho
Eduardo Salierno | Tester | 14/08 | 14 | 8 | Testeo de usabilidad. | Hecho
Federico Garcia | UX | 14/08 | 14 | 8 | Preparación de material para la entrega final. | En proceso.
Federico Arce | PM | 14/08 | 14 | 8 | Presentacion del sprint | Hecho
Lucas Gardino | DBA | 20/08 | 20 | 8 | Deploy de la base de datos en producción. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 20/08 | 20 | 8 | Deploy de la web.. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 20/08 | 20 | 8 | Testeo de la web. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 20/08 | 20 | 8 | Preparación de material para la presentación del sprint. | En proceso.
Federico Arce | PM | 20/08 | 20 | 8 | Preparación de la presentación del sprint. | En proceso.
Lucas Gardino | DBA | 21/08 | 21 | 8 | Deploy de la base de datos en producción. | En proceso.
Manuel Rende | DEV | 21/08 | 21 | 8 | Deploy de la web. | En proceso.
Eduardo Salierno | Tester | 21/08 | 21 | 8 | Presentacion de documento de reporte de bugs. | En proceso.
Federico Garcia | UX | 21/08 | 21 | 8 | Preparación de material para la entrega final. | En proceso.
Federico Arce | PM | 21/08 | 21 | 8 | Presentacion del sprint | En proceso.